План реализации проекта общего образования Саратовской области на 2011 год PMO_2011.doc

Утверждаю

министр образования

Саратовской области

|  | Г.Н. Татарков |
| --- | --- |

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования Саратовской области

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на региональном информационно-образовательном портале министерства образования Саратовской области | май 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования) |  |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | май – июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление общего образования, управление мониторинга) | перечень поручений по итогам собеседований |
| 3. | Проведение собеседования с руководителями государственных интернатных и коррекционных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление учреждений интернатного типа и дополнительного образования, управление мониторинга) |  |
| 4. | Создание на базе ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» регионального Центра по мониторингу Проекта | до 1 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области | приказ министерства образования Саратовской области |
| 4.1 | - разработка положения о Центре мониторинга Проекта | до 1 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (юридический отдел) ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | приказ министерства образования Саратовской области |
| 4.2 | - разработка системы мониторинга Проекта | июнь 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | приказ министерства образования Саратовской области |
| 5. | Создание регионального межведомственного Совета по реализации проекта по модернизации системы общего образования Саратовской области | до 6 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области | распоряжение Губернатора Саратовской области |
| 5.1 | - разработка примерного положения о Совете | до 1 июня 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» |  |
| 5.2 | - разработка плана работы Совета | до 1 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, юридический отдел) |  |
| 5.3 | - разработка рекомендаций по созданию муниципальных советов по реализации Проекта | до 1 июня 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | письмо министерства образования Саратовской области |
| 6. | Проведение заместителем Председателя Правительства области Даниловым А.Н. селекторного совещания с главами администраций муниципальных районов (городских округов) области по вопросам реализации Проекта | первая декада июня 2011 года | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) Министерство по делам территориальных образований области (по согласованию) | перечень поручений по итогам селекторного совещания |
| 7. | Создание муниципальных советов по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 15 июня 2011 г. | администрации муниципальных районов (городских округов) области | постановление главы администрации муниципального района (городского округа) |
| 8. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений | до 18 июня 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием |  |
| 8.1. | Разработка методических рекомендаций по созданию информационных ресурсов о Проекте | до 6 июня 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования) | письмо министерства образования Саратовской области |
| 9. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на заседании административного совета Саратовской области | 20 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области Министерство по делам территориальных образований области (по согласованию) | решение административного совета |
| 10. | Проведение зональных семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) | методические рекомендации по реализации Проекта |
| 11. | Внесение изменений в: Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», Закон Саратовской области от 24.12.2008 г. №352-ЗСО «О порядке определения и об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и на содержание обучающихся (воспитанников) в областных государственных образовательных учреждениях интернатного типа», Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, юридический отдел) | законы Саратовской области |
| 12. | Разработка формульной методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования Саратовской области муниципальным районам (городским округам) области | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) | приказ министерства образования Саратовской области |
| 13. | Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципальных планов (комплексов мер) по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Муниципальные органы управления образованием | утвержденные планы |
| 13.1 | - разработка методических рекомендаций по подготовке и форме муниципальных планов (комплексов мер) модернизации общего образования | до 10 июня 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга) | письмо министерства образования Саратовской области |
| 14. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии министерства образования Саратовской области с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ | 14 июля 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) | решение коллегии министерства образования Саратовской области |
| 15. | Согласование с Министерством образования и науки РФ комплекса мер по модернизации систем общего образования Саратовской области | до 15 июля 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) Министерство финансов Саратовской области (по согласованию) Министерство экономического развития и торговли Саратовской области (по согласованию) | постановление Правительства Саратовской области |
| 16. | Утверждение Губернатором Саратовской области П.Л. Ипатовым комплекса мер по модернизации систем общего образования Саратовской области | до 29 июля 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) |  |
| 17. | Разработка планов закупок оборудования, автотранспортных средств и т.д. для модернизации общего образования | июль 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление мониторинга) | приложения № 1, 2 к комплексу мер по модернизации общего образования Саратовской области |
| 18. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | июль 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | приказ министерства образования Саратовской области |
| 19. | Принятие регионального финансового плана по реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей | июль 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, юридический отдел) | постановление Правительства Саратовской области |
| 20. | Разработка областной ведомственной программы «Развитие образования Саратовской области» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта, включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в т.ч. базовых школ и филиалов | июль 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга) | приказ министерства образования Саратовской области об утверждении программы |
| 21. | Организация обучения муниципальных и школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» | приказ министерства образования Саратовской области, утвержденная министром образования области программа обучения |
| 22. | Обсуждение Проекта на областном совещании работников образования, муниципальных и школьных педагогических совещаниях | 19-30 августа 2011 г. | Министерство образования Саратовской области Муниципальные органы управления образованием | Резолюции совещаний |
| 23. | Заключение соглашений с администрациями муниципальных районов (городских округов) области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Министерство образования Саратовской области Муниципальные органы управления образованием | Соглашения между министерством образования саратовской области и администрациями муниципальных образований |
| 23.1 | - разработка критериев эффективности реализации Проекта и цифровых показателей в разрезе муниципальных районов (городских округов) | июнь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования) |  |  |
| 23.2 | - разработка проекта соглашения | июль 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (юридический отдел) |  |
| 24. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования) Муниципальные органы управления образованием | приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 25. | Проведение мероприятий по закупке и поставке в общеобразовательные учреждения Саратовской области оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта | сентябрь - октябрь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление мониторинга, управление общего образования) | Утвержденная конкурсная документация |
| 25.1 | -подготовка технических заданий | август |  |  |
| 25.2 | - объявление конкурсных процедур | сентябрь |  |  |
| 25.3 | - подписание Государственных контрактов | октябрь |  |  |
| 25.4 | - поставки в образовательные учреждения | ноябрь |  |  |
| 26. | Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь 2011 г. | ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Муниципальные методические службы | Программы семинаров |
| 27. | Разработка комплексной оценки реализации Проекта на региональном уровне | октябрь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области СарИПКиПРО | Приказ министерства образования Саратовской области |
| 28. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | администрации муниципальных образований | Отчет |
| 29. | Подготовка и представление в Минобрнауки РФ регионального отчёта по реализации Проекта за 2011 г. | декабрь 2011 г. | Министерство образования Саратовской области (управление общего образования, управление планирования и исполнения бюджета в сфере образования, управление мониторинга) | Отчет |