План методического сопровождения  реализации проекта «Введение Федерального государственного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ п. Прудовой

в 2011-2012 учебном году.

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |
| 1. | Разработка плана мониторинга | Август – сентябрь 2010 | Отдел мониторинга | Определение степени готовности МОУ СОШ п. Прудовой к введению ФГОС начальной школы |
| 2. | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | Июнь-август 2011 |  |  |
| 3. | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Июнь-август 2011 |  |  |
| 4. | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС | Июнь-август 2011 |  |  |
| 5. | Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников | Июнь-август 2011 |  |  |
| Руководство и помощь в работе руководителям МО лицея и педагогам |
| 1. | Организация работы Совета по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ п. Прудовой | Август - сентябрь 2011 г. |  | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 2. | Методические консультации для членов Совета МОУ СОШ п. Прудовой по вопросам введения ФГОС. | Август - сентябрь 2011 г. |  | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 3. | Собеседование с руководителями МО о приоритетных направлениях деятельности МО по подготовке к введению ФГОС | Август - сентябрь 2011 г. |  | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 4. | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | Август - сентябрь 2011 г. |  | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |
| 1. | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Сентябрь – октябрь 2011 |  | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС в ОУ |
| 2. | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Сентябрь – ноябрь 2011 | Отдел мониторинга | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС в ОУ |
| 3. | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: | Август – сентябрь 2011 |  | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС в ОУ |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО |  |  |  |
|  | О разработке образовательной программы на 2010-2011 уч. год, 2010-2012 уч год |  |  |  |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2011-2012 уч. год |  |  |  |
|  | Об утверждении годового календарного учебного графика |  |  |  |
|  | Об утверждении учебного плана |  |  |  |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК |  |  |  |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО |  |  |  |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования |  |  |  |
| 4. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, лицейского уровней. | в течение учебного года |  | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |
| 1. | Разработка методических рекомендаций по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной образовательной программы ОУ и разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану ОУ. | Май – июнь 2011 г. |  | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в МОУ СОШ п. Прудовой |
| 2. | Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС | Май – август 2011 г. | Педагоги начальных классов | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в МОУ СОШ п. Прудовой |
| 3. | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями инициативных групп по разработке ООП НОО | Июнь - август 2011г. |  | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| 4. | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Июнь - август 2011г. |  | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| 5. | Организация работы проектной группы по разработке Положения о рабочей программе по предмету | Июнь - август 2011г. |  | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| 6. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | Июнь - август 2011г. |  | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |
| 1. | Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Июнь 2011г. |  | Организационные основания процессов повышения квалификации |
| 2. | Согласовать план методической работы с РИМЦ | Сентябрь 2011г. |  | Обеспечение единых подходов к организации методической работы |
| 3. | Подготовка проекта приказа на повышение квалификации педагогов МОУ «Артинский лицей» по вопросам введения ФГОС | Май – июнь 2011г. |  | Обеспечение нормативных оснований организации повышения квалификации педагогов лицея по вопросам введения ФГОС |
| 4. | Осуществление повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с планом-графиком | 2011-2012гг (по графику) | Педагоги начальных классов | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 5. | Осуществление повышения квалификации педагогов начальных классов ОУ по использованию ИКТ | Ноябрь 2011 | Педагоги начальных классов | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 6. | Проведение методических совещаний, семинаров с педколлективом: | по особому плану | Заместители руководителя | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
|  | ФГОС как система обязательных требований |  |  |  |
|  | Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов |  |  |  |
|  | Концепция духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России |  |  |  |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы |  |  |  |
|  | Организация работы по подготовке и реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |  |  |  |
| 7. | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО классных руководителей: | в течение учебного года |  | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
|  | Воспитание воспитателей: подготовка и самоподготовка учителя, будущего учителя к решению задач духовно-нравственного воспитания в рамках ФГОС |  |  |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребенка в ходе реализации ФГОС |  |  |  |
|  | Психолого-педагогическая технология развития ценностных ориентаций у детей и подростков |  |  |  |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учетом требований ФГОС |  |  |  |
| 8. | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальных классов | в течение учебного года |  | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
|  | Духовно-нравственное воспитание в региональном культурно-образовательном пространстве в аспекте преемственности дошкольного и начального образования (мастер-класс) |  |  |  |
|  | Об интеграции общего и дополнительного образования по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей в рамках введения ФГОС в начальной школе |  |  |  |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования |  |  |  |
| 9. | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |  |
|  | Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации основной образовательной программы | Август 2011 | Администрация школы | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
|  | Утверждение ООП НОО | октябрь 2011 | Администрация школы | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
| 10. | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: |  |  |  |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | октябрь 2011 | Руководители МО | Обеспечение нормативной базы введения ФГОС. |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | в течение года | по плану работу МО начальных классов | Обеспечение профессионального педагогического общения |
| 11. | Организация работы по самообразованию педагогов |  |  |  |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Август 2011 | Педагоги школы | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
|  | Творческие отчеты по самообразованию педагогов. | май – июнь 2012 | Педагоги школы | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 11. | Участие в Днях открытых дверей в ОУ — пилотных площадках по введению ФГОС | Ноябрь 2011 — апрель 2012 | Администрация ОУ, педагоги начальных классов | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС |
| 12. | Участие в проведении круглого стола для заместителей руководителей ОУ «Образовательная программа ОУ — основной механизм реализации требований ФГОС» | Апрель 2012 г. |  | Освоение руководящими работниками ОУ новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. |
| Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |
| 1. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ | В течение всего периода | Администрация школы, классные руководители | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 2. | Обеспечение информирования родителей и общественности о введении ФГОС с использованием сайта лицея. | В течение всего периода |  | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС |
| 3. | Размещение публичного отчета на сайте ОУ о ходе введения ФГОС | 2011-2012 гг. | Администрация школы | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |